## ИТОГИ июль 2010 г
Отчет
о контрольной деятельности СРО НП "ГЛАВКУЗБАССТРОЙ" за июль 2010 г.
№, п/п | Дата проверки | Наименование организации, ИНН | ИНН | № свидетельства о допуске | Фамилия, имя, отчество руководителя | Адрес | Место проведения проверки | Ф.И.О. и должность лиц, проводивших мероприятие по контролю | Результат проверки | Срок устранения замечаний | Отметка об устранении замечаний
1 | 01.07.2010 г. | ООО "Трест Востокгидроспецстрой" 4217049256 |  | 0023.03-2009-4217049256-С-051 | Кузьмин Валерий Алексеевич | 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 1 Б | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Группа жилых домов №2А, 2Б кв. 72 -74 Центрального р-на г. Новокузнецка. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Солопов Б.Н. – эксперт СРО НП «ГКС» Тимошенко А.В. - начальник комплекса ООО «НОЛЕКОН-МОНТАЖ» | акт проверки № 1-к от 01.07.2010 г. | 15.07.2010 г. | Устранены
2 | 02.07.2010 г. | ЗАО по монтажу технологического оборудования "Сибметаллургмонтаж" 4217013965 |  | 0005.03-2009-4217013965-С-051 | Потылицын Юрий Константинович | 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д. 9 | Проверка по месту нахождения организации | Голикова Е. П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Солопов Б. Н. – эксперт СРО НП «ГКС» | акт проверки № 2-к от 02.07.2010 г. | - | -
3 | 02.07.2010 г. | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ" 4217050935 |  | СРО-С-051-4217050935-0011-02 | Механик Сергей Иванович | 654029, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, д. 103 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Общежитие ЦОФ «Кузнецкая», ул. Кирова, 27, г. Новокузнецк. | Голикова Е. П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Солопов Б. Н. – эксперт СРО НП «ГКС» Архипов Г.В. – главный консультант ИГСН КО. | акт проверки № 3-к от 02.07.2010 г. | 16.07.2010 г. | Устранены
4 | 05.07.2010 г. | ООО "Техмаркет" 4214015700 |  | 0007.03-2009-4214015700-С-051 | Соенко Виталий Степанович | 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 62А | Проверка по месту нахождения организации | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Бажанова Н.М. – начальник отдела ПТО СРО НП «ГКС» | акт проверки № 4-к от 05.07.2010 г. | - | -
5 | 05.07.2010 г., 07.07.2010 г. | ООО "ЭЛИТСТРОЙЦЕНТР" 7715530810 |  | 0013.05-2009-7715530810-С-051 | Володин Игорь Владимирович | 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Грдины, д. 28, кв. 164 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 40, кв. 3 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Объект №1 - Жилой дом №5/49 г. Междуреченск Объект №2 -Малоэтажная застройка ул. Крупской -Луначарского, жилой дом №4, 5, 6. г. Полысаево. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Бажанова Н.М. – начальник отдела ПТО СРО НП «ГКС» Яценко Л.В. - Инспектор ИГСН Междуреченского отдела Мартынов В.А. - Представитель от Совета партнерства «ГКС» | акт проверки № 5-к от 05.07.2010 г. | 07.08.2010 г. | Назначена повторная проверка по устранению недостатков на 24.08.2010г.
6 | 06.07.2010 г. | ООО "Строительная компания Стимул" 4217075714 |  | СРО-С-051-4217075714-0026-02 | Илясов Виталий Павлович | 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина, д. 21, оф.15 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Жилой дом № 24, ул. Тобольская, г. Осинники | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Бажанова Н.М. – начальник отдела ПТО СРО НП «ГКС» Акулова И.В. – ведущий консультант, представитель ИГСН Кемеровской области, Новокузнецкий отдел инспектирования. | акт проверки № 6-к от 06.07.2010 г. | 07.08.2010 г. | Устранены
7 | 07.07.2010 г., 09.07.2010 г. | ОАО "Запсибэлектромонтаж" 4216000089 |  | СРО-С-051-4216000089-0046-02 | Николаев Андрей Сергеевич | 654027, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Курако, д. 53 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Объект №1 – Областной перинатальный центр, г. Кемерово. Объект №2 – Лесная поляна, пр-т. Весенний, ж/д №6, 8, г. Кемерово. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Бажанова Н.М. – начальник отдела ПТО СРО НП «ГКС» Шведова М.Ю. – зам.начальника отдела ПТО СРО НП «ГКС» Куликов В.В. – главный инженер «Трест Кемеровопромстрой» Филиппов А.М. – главный инженер ООО «Эпсилон» Сыстеров Е.В. – главный инженер ЗАО СК «Южкузбасстрой» | акт проверки № 7-к от 07.07.2010 г. | 07.08.2010 г. | Устранены
8 | 09.07.2010 г., 22.07.2010 г. | ЗАО Строительная компания "Южкузбасстрой" 4220000356 |  | СРО-С-051-4220000356-0024-02 | Неустроев Виктор Александрович | 654027, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Черноморская, д. 1 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Объект №1 – Областной перинатальный центр, г. Кемерово. Объект №2 – гр. жилых домов №2А, 2Б, 2В, ул. Союзная, г. Прокопьевск. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Шведова М.Ю. – зам. начальника ПТО СРО НП «ГКС» Бажанова Н.М. – начальник отдела ПТО СРО НП «ГКС» | акт проверки № 8-к от 09.07.2010 г. | 22.08.2010 г. | Устранены
9 | 09.07.2010 г., 12.07.2010 г. | ОАО "Трест Кемеровопромстрой" 4210000533 |  | СРО-С-051-4210000533-0030-02 | Глушков Владимир Михайлович | 650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 29 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: г.Кемерово, Лесная поляна, ж/д №8, 6. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Бажанова Н.М. – начальник отдела ПТО СРО НП «ГКС» Шведова М.Ю. – зам.начальника отдела ПТО СРО НП «ГКС» Сыстеров Е.В. – главный инженер ЗАО СК «Южкузбасстрой» | акт проверки № 9-к от 09.07.2010 г. | 09.08.2010 г. | Устранены
10 | 12.07.2010 г. | ООО "СибСпецСтрой" 4205058217 |  | 0022.03-2009-4205058217-С-051 | Цуканов Юрий Иванович | 650055, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 56 | Проверка по месту нахождения организации | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Бажанова Н.М. – начальник отдела ПТО СРО НП «ГКС» | акт проверки № 10-к от 12.07.2010 г. | - | -
11 | 13.07.2010 г. | ООО "КРУ "Строй-Сервис" 4205063545 |  | СРО-С-051-4205063545-0065-02 | Черных Сергей Иванович | 650054, г. Кемерово, б-р. Пионерский, д. 4 А 650070, г. Кемерово, пр. Молодежный, 17 | Проверка по месту нахождения организации | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Горбунова Е.А. – главный бухгалтер СРО НП «ГКС» Бажанова Н.М. – начальник ПТО СРО «ГКС» | акт проверки № 11-к от 13.07.2010 г. | 01.09.2010.г. | Ликвидация организации
12 | 13.07.2010 г. | ООО "СМУ-5" 4205035442 |  | СРО-С-051-4205035442-0033-02 | Леонтьев Владимир Павлинович | 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 57 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: ж/д №2, 3, 4, 5, ул.Парковая, с-з Суховский, Кемеровский р-он | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Шведова М.Ю. – зам.начальника отдела ПТО СРО НП «ГКС» Податова Г.Г. – член Контрольной комиссии СРО НП «ГКС» | акт проверки № 12-к от 13.07.2010 г. | 01.09.2010 г. | Устранены
13 | 14.07.2010 г. | ООО Строительная компания "АртАкцент" (ООО "СибирьИнвестХолдинг Инжиниринг") 4205128584 |  | 0034.03-2009-4205128584-С-051 | Лазарева Ольга Викторовна | 650036, г. Кемерово, пр. Ленина, д. 90, корп. 4 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства:Жилой дом б/с 1, 2, 3, ул.Луговая, микр-н 12/1, Центральный р-н, г.Кемерово. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Бажанова Н.М. – начальник отдела ПТО СРО НП «ГКС» Маслова Л.И. – начальник строительной лаборатории ОАО «Трест Кемеровопромстрой» | акт проверки № 13-к от 14.07.2010 г. | 14.08.2010 г. | Устранены
14 | 15.07.2010 г. | ООО "Жилищник-2" 4206024725 |  | 0044.05-2009-4206024725-С-051 | Крейнин Игорь Григорьевич | 650023, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 38 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: ж/д 71В, 71Б, мк-рн №14 Заводского р-на, г.Кемерово | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Шведова М.Ю. – зам. начальника ПТО СРО НП «ГКС» Маслова Л.И. – нач. строительной лаборатории ОАО «Трест Кемеровопромстрой» Иванова О.Н. – гл. консультант - гл. гос. инспектор ИГСН КО Кузнецов К.Н. – зам. нач. Инспекции- нач. Кемеровского отдела ИГСН КО | акт проверки №14-к от 15.07.2010 г. | 01.09.2010 г, 15.09.2010 г. | Устранены
15 | 16.07.2010 г. | ООО "НАДЕЖДА" 7716227439 |  | СРО-С-051-7716227439-0101-02 | Заякин Анатолий Георгиевич | 650051, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 256 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: 3-х этажный жилой дом с мансардным этажом, ул.Механическая 4/1, пгт.Промышленная | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Шведова М.Ю. – зам. начальника ПТО СРО НП «ГКС» Филиппов А.М. – главный инженер ООО «Эпсилон» | акт проверки №15-к от 16.07.2010 г. | 16.08.2010 г. | Устранены
16 | 19.07.2010 г. | ООО "Юстрой" 4230023433 |  | СРО-С-051-4230023433-0060-03 | Грезин Сергей Николаевич | 652050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, д. 36А | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: 10-этажный 120 кв. жилой дом, ул.Машиностроителей, 57, г.Юрга | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Бажанова Н.М. – начальник ПТО СРО НП «ГКС» Маслова Л.И. – начальник стр-ной лаборатории ОАО «Трест Кемеровопромстрой» | акт проверки №16-к от 19.07.2010 г. | 14.08.2010 г. | Устранены
17 | 20.07.2010 г. | ООО "ЭКОНОМ" 4212125802 |  | СРО-С-051-4212125802-0076-02 | Ахмадинурова Нурия Адгамовна | 652509, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д. 51 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: 3-х этажный 24-х квартирный жилой дом, ул.Спасстанция, 8Б, г.Ленинск-Кузнецкий. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Бажанова Н.М. - начальник ПТО СРО НП «ГКС» Сычев А.Г. – гл. консультант – гл. государственный инспектор ИГСН КО Перминов И.П. – ген. директор ООО «Ремстрой» | акт проверки №17-к от 20.07.2010 г. | 20.08.2010 г. | Устранены
18 | 20.07.2010 г. | ООО "Полысаевское строительное управление" 4212127060 |  | 0014.03-2009-4212127060-С-051 | Мартынов Владимир Андреевич | 652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 44 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства:Жилой дом №15 в квартале №13, г. Полысаево | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Бажанова Н.М. - начальник ПТО СРО НП «ГКС» Перминов И.П. – ген. директор ООО «Ремстрой» Захарова Е.Ф. – инженер по охране труда ООО «ЭКОНОМ» Красина О.В. – консультант Беловского отдела инспектирования ИГСН КО | акт проверки №18-к от 20.07.2010 г. | 20.08.2010 г. | Устранены
19 | 21.07.2010 г. | ООО "Новокузнецкий домостроительный комбинат" имени Косилова Анатолия Викторовича 4217059600 |  | 0002.03-2009-4217059600-С-051 | Косилов Анатолий Викторович | 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проезд Буркацкого, д. 30 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Жилой дом №25/а, №25/ж, №25/и, квартал №14, Новоильинский р-он, г. Новокузнецк | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Шведова М.Ю. – зам. начальника ПТО СРО НП «ГКС» Тимошенко А.В. – начальник комплекса ООО «НОЛЕКОН-МОНТАЖ» Северьянова Ю.В. – гл. консультант, гл. инспектор ИГСН КО | акт проверки №19-к от 21.07.2010 г. | 21.08.2010 г. | Устранены
20 | 22.07.2010 г. | ООО "Домостроительная компания" 4223029628 |  | СРО-С-051-4223029628-0058-02 | Елесин Глеб Петрович | 653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Институтская, д. 9А (3846) 62-25-89, 62-66-20 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Объект №1 – жилой дом №38, 39, пр. Строителей, жилой р-он «Тырган», г.Прокопьевск Объект №2 – 116 кв. ж/д, ул.Азовская, 1, ж.р. «Северный Маганак», г. Прокопьевск | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Шведова М.Ю. – зам. начальника ПТО СРО НП «ГКС» Шенгерей С.В. – зам. начальника ИГСН КО | акт проверки № 20-к от 22.07.2010г. | 22.08.2010 г. | Устранены
21 | 23.07.2010 г. | ООО "Кузнецкпромстрой" 4217087396 |  | СРО-С-051-4217087396-0059-02 | Косинов Анатолий Степанович | 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, просп. Пионерский, д. 40 (3843) 45-47-54 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Автозаправочная станция №143, ул. Туркменская, г.Новокузнецк | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Шведова М.Ю. – зам. начальника ПТО СРО НП «ГКС» | акт проверки №21-к от 23.07.2010 г. | 23.08.2010 г. | Устранены
22 | 23.07.2010 г. | ООО "Полимер" |  | СРО-С-051-4214021012-0216-01 | 0 | 652849, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Осенняя 3 | 1. По месту нахождения организации. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам.начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Шведова М.Ю. –зам.начальника ПТО СРО НП «ГКС» | акт проверки №22-к от 23.07.2010 г. | На заседании Совета СРО НП "ГЛАВКУЗБАССТРОЙ" протоколом №32 от 03.09.2010г. вынесено предупреждение. Срок устранения нарушений -01.10.2010г. | Исключены из членов СРО НП "ГКС" решением Общего собрания (протокол №13 от 07.10.2010г.)
23 | 27.07.2010 г. | ЗАО "ЭМС Западная Сибирь" 4220004512 |  | СРО-С-051-4220004512-0054-02 | Ефанов Игорь Геннадьевич | 654027, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Невского, д. 1 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Подстанция «Кузбасская», Прокопьевкий р-он | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Солопов Б.Н. – начальник отдела по работе с обращениями СРО НП «ГКС" | акт проверки №23-к от 27.07.2010 г. | 27.08.2010 г. | Устранены
24 | 28.07.2010 г. | ООО "Кузнецкая региональная компания "МиК" 4221002028 |  | СРО-С-051-4221002028-0118-02 | Мачин Яков Викторович | 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Ермакова, д. 11 | 1. По месту нахождения организации. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Солопов Б.Н. – начальник отдела по работе с обращениями СРО НП «ГКС» | акт проверки №24-к от 28.07.2010 г. | 01.10.2010 г. | Исключены из членов СРО НП "ГКС" решением Общего собрания (протокол №14 от 21.12.2010г.)
Генеральный директор СРО НП "ГЛАВКУЗБАССТРОЙ" И.А. Кузеванова