## ИТОГИ ноябрь 2010 г
Отчет
о контрольной деятельности СРО НП "ГЛАВКУЗБАССТРОЙ" за ноябрь 2010 г.
№, п/п | Дата проверки | Наименование организации, ИНН | ИНН | № свидетельства о допуске, дата выдачи | Фамилия, имя, отчество руководителя | Адрес | Место проведения проверки | Ф.И.О. и должность лиц, проводивших мероприятие по контролю | Результат проверки | Срок устранения замечаний | Отметка об устранении замечаний
1 | 01.11.2010г. | ЗАО "Наладка" 4235000302 |  | 0017.02-2009-4235000302-С-051 | Арбузов Виктор Федорович | 652449, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт Зеленогорский, д. 4 Д, кв. 51 650006, г. Кемерово, пр. Советский, 17 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних», Крапивинский р-он, Кемеровская обл-ть. | Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Лобастова Н.О. – ведущий специалист отдела Контроля СРО НП «ГКС» Филиппов А.М. - гл.инженер ООО "Эпсилон" | акт проверки №71-к от 01.11.2010г. | 01.12.2010г.
2 | 02.11.2010г. | ООО НПО "ТеплоКонтрольМонтаж" 4205015541 |  | 0111.03-2009-4205015541-С-051 | Гейдрович Владимир Владимирович | 650002, г. Кемерово, ул. Институтская, д.1, офис 311 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Автоматическая блочно-модульная котельная, жилой район Лесная поляна, г.Кемерово | Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Лобастова Н.О. – ведущий специалист отдела Контроля СРО НП «ГКС» Огнева Т.Я. – начальник ООР и КС ОАО «Теплоэнерго» | акт проверки №72-к от 02.11.2010г. | 02.12.2010г. | Устранены Вх.№ГКС-1062 от 03.11.2010г.
3 | 03.11.2010г. | ООО "БЛОК" 4206003436 |  | 0032.03-2009-4206003436-С-051 | Шайдулин Рафаил Рагибович | 650056, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 51, корпус А | 1. По месту нахождения организации. | Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Лобастова Н.О. – ведущий специалист отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки № 73-к от 03.11.2010г. | 10.12.2010г. | Устранены Вх.№ГКС- 1077 от 19.11.2010г.
4 | 09.11.2010г. | ЗАО "Энерго-строительная Компания Сибири" 5405221649 |  | 0004.03-2009-5405221649-С-051 | Павлов Михаил Владимирович | 650000, г. Кемерово, просп. Кузнецкий, д. 17 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства:1-ая очередь строительства, Яйский НПЗ, Кемеровская область. | Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Лобастова Н.О. – ведущий специалист отдела Контроля СРО НП «ГКС» Маслова Л.И. – начальник строительной лаборатории ОАО «Трест Кемеровопромстрой» | акт проверки №74-к от 09.11.2010г. | 09.12.2010г. | Устранены Вх.№ГКС-1178 от 24.12.2010г.
5 | 10.11.2010г. | ООО "КлиматПроф" 4205168499 |  | 0006.02-2009-4205168499-С-051 | Шевнин Павел Владимирович | 650070, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 49А | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Объект №1 – Физкультурно-оздоровительный центр, б-р Строителей Объект №2 – Здание бизнес-инкубатора, Кузбасский Технопарк, г.Кемерово | Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Лобастова Н.О. – ведущий специалист отдела Контроля СРО НП «ГКС» Шайдулов Р.И. – инженер-проектировщик ООО «Сибпромвентиляция» | акт проверки №75-к от 10.11.2010г. | 10.12.2010г. | Устранены Вх.№ГКС-1186 от 28.12.2010г.
6 | 11.11.2010г. | ООО "Краснобродское СУ" 4211020571 |  | 0009.04-2009-4211020571-С-051 | Терпугова Наталья Владимировна | 652715, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Краснобродская, д. 7 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Жилой дом №50, микрорайон №6-8, г.Прокопьевск. | Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Лобастова Н.О. – ведущий специалист отдела Контроля СРО НП «ГКС» Захарова Е.Ф. – инженер по ОТ и ТБ ООО «ЭКОНОМ» | акт проверки №76-к от 11.11.2010г. | 10.01.2011г.
7 | 15.11.2010г. | ООО "Эпсилон" 4205113549 |  | 0018.02-2009-4205113549-С-051 | Пикалов Валерий Иванович | 650002, г. Кемерово, ул. Ногинская, д. 8, кв. 10 650044, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 1 - 408 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства:Культурный центр «Краснобродский», пгт. Краснобродский | Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Лобастова Н.О. – ведущий специалист отдела Контроля СРО НП «ГКС» Смирнов Н.С.- Главный инженер ОАО «Запсибэлектромонтаж» Новокузнецкий филиал | акт проверки № 77-к от 15.11.2010г. | 15.12.2010г. | Устранены 14.01.2011г.
8 | 17.11.2010г. 18.11.2010г. | ООО "Термоизоляция" 4205015728 |  | 0008.02-2009-4205015728-С-051 | Герасименко Галина Семёновна | 650066, г. Кемерово, просп. Ленина, д. 81А | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Завод МДФ, г.Томск | Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Лобастова Н.О. – ведущий специалист отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки № 78-к от 18.11.2010г. | 18.12.2010г. | Устранены Вх.№ГКС- 1036 от 13.12.2010г.
9 | 22.11.2010г. | ООО "СтроиМ" 4214029879 |  | 0132.02-2009-4214029879-С-051 | Акулов Владимир Корнилович | 652840, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Док, д. 1 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: ЗАО ОФ «Распадская», галерея № 08002 | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Соенко В.С. - директор ООО "Техмаркет" | акт проверки № 79-к от 22.11.2010г. | 15.12.2010г. | Устранены Вх.№ГКС- 1107 от 03.12.2010г.
10 | 23.11.2010г. | ООО "Новокузнецкое шахто-монтажное наладочное управление" 4220021758 |  | 0074.02-2009-4220021758-С-051 | Захаров Игорь Маркович | 654063, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Димитрова, д. 12 | 1. По месту нахождения организации. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки № 81-к от 23.11.2010г. | 20.12.2010г.
11 | 23.11.2010г. | ООО"СИБИРСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 7014047770 |  | СРО-С-051-7014047770-0114-01 | Аникин Константин Николаевич | 630091, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Советская, 52 | 1. По месту нахождения организации. | Денискин Н.Н. – заместитель генерального директора СРО НП «ГКС» Лазарева О.В. – главный специалист отдела по работе с обращениями СРО НП «ГКС» | акт проверки № 86-к от 23.11.2010г. | Приостановление действия допуска решением Совета от 01.11.2010г. на 1 месяц. | Исключены из членов СРО НП "ГКС" решением Совета Партнерства (протокол № 39 от 14.12.2010г.)
12 | 24.11.2010г. | ООО "Кузбассхимзащита" 4205034262 |  | 0021.02-2009-4205034262-С-051 | Бобров Олег Петрович | 650021, г. Кемерово, ул. Кирзаводская, д. 6 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Ново-Кемеровская ТЭЦ, г. Кемерово | Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Лобастова Н.О. – ведущий специалист отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки № 82-к от 24.11.2010г. | 12.01.2011г. | Устранены Вх.№ГКС- 003 от 12.01.2011г.
13 | 25.11.2010г. | ООО "Стройинжиниринг" 4220017409 |  | 0122.03-2009-4220017409-С-051 | Протас Михаил Петрович | 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 30-43 654010, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Музейная, д. 7 | 1. По месту нахождения организации. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки № 83-к от 25.11.2010г. | 15.12.2010г.
14 | 26.11.2010г. | ООО "Промышленное строительство Кузнецкого металлургического комбината" 4216008031 |  | 0150.04-2010-4216008031-С-051 | Протас Михаил Петрович | 654063, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, д. 26 А, корпус 1 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства:72-х квартирный жилой дом №2, квартал №4, г. Прокопьевск. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Сергеев С.В. – начальник отдела контроля качества ООО «ОК «Сибшахтострой» | акт проверки № 84-к от 25.11.2010г. | 01.03.2011г.
15 | 29.11.2010г. | ООО "Кузбасские электрические сети" 4205116356 |  | 0010.02-2009-4205116356-С-051 | Нуждин Валерий Алексеевич | 650070, г. Кемерово, ул. Терешковой, 55А, офис 204 | 1. По месту нахождения организации. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Тимошенко А.В. - начальник комплекса ООО «НОЛЕКОН-МОНТАЖ» | акт проверки № 85-к от 26.11.2010г. | 15.12.2010г.
Генеральный директор СРО НП "ГЛАВКУЗБАССТРОЙ" И.А. Кузеванова