## ИТОГИ декабрь 2010 г
Отчет
о контрольной деятельности СРО НП "ГЛАВКУЗБАССТРОЙ" за декабрь 2010 г.
№, п/п | Дата проверки | Наименование организации, ИНН | ИНН | № свидетельства о допуске, дата выдачи | Фамилия, имя, отчество руководителя | Адрес | Место проведения проверки | Ф.И.О. и должность лиц, проводивших мероприятие по контролю | Результат проверки | Срок устранения замечаний | Отметка об устранении замечаний
1 | 02.12.2010г. | ООО "Сибтехнострой" 4217079081 |  | 0124.03-2009-4217079081-С-051 | Речкин Константин Васильевич | 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ноградская, д. 11 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Главный корпус, школа менеджмента и маркетинга, г.Новокузнецк | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки №87-к от 02.12.2010г. | 15.12.2010г. | Устранили 15.12.2010г.
2 | 03.12.2010г. | ООО "Прокопьевское специализированное предприятие" 4223029829 |  | СРО-С-051-4223029829-0128-02 | Кононенко Павел Николаевич | 653024, Кемеровская область. г. Прокопьевск, ул. Луговая, д. 2 | 1. По месту нахождения организации. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки №88-к от 03.12.2010г. | 25.12.2010г. | Ликвидация организации
3 | 06.12.2010г. | ЗАО "Кузбассэнергосвязь" 4205036414 |  | 0040.03-2009-4205036414-С-051 | Аксёнов Владимир Васильевич | 650000, г. Кемерово, просп. Кузнецкий, д. 30 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Узел связи , пр-т.Кузнецкий, 30, г.Кемерово | Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Лобастова Н.О. – ведущий специалист отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки № 89-к от 06.12.2010г. | 01.02.2011г.
4 | 07.12.2010г. | ОАО "Кузбасская энергоремонтная компания" 4205062132 |  | 0042.02-2009-4205062132-С-051 | Казека Виктор Валентинович | 650010, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 10 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: г.Белово, ОАО «Кузбассэнерго», филиал Беловская ГРЭС | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки №90-к от 07.12.2010г. | 30.12.2010г. | Устранены Вх.№ГКС- 1044 от 14.12.2010г.
5 | 08.12.2010г. | ООО "МонтажЭнергоРесурс" 4217099169 |  | 0215.02-2010-4217099169-С-051 | Космачев Владимир Леонидович | 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, просп. Строителей, д. 57, офис 7, Новокузнецк, ул. Орджоникидзе 18 офис 108. | 1. По месту нахождения организации. | Бажанова Н.М. – начальник ПТО СРО НП «ГКС» Горбунова Е.А. - главный бухгалтер СРО НП «ГКС» Лобастова Н.О. – ведущий специалист отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки №91-к от 08.12.2010г. | 20.12.2010г.
6 | 08.12.2010г. | ООО "Аэлита" 4205047590 |  | 0113.03-2009-4205047590-С-051 | Давоян Норик Ваникович | 650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 136 650066, г. Кемерово, ул. Островского, д. 16 | 1. По месту нахождения организации. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки №92-к от 08.12.2010г. | 01.03.2011г.
7 | 09.12.2010г. | ООО "ЭЛЛИОТ" 4205062936 |  | 0039.02-2009-4205062936-С-051 | Савельев Сергей Владимирович | 650021, г. Кемерово, ул. Станционная, д. 19 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства:НовоКемеровская ТЭЦ, г.Кемерово. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Щекочихин А. А. – представитель от ООО «КАЙМ» | акт проверки № 93-к от 09.12.2010г. | 01.03.2011г.
8 | 10.12.2010г. | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" 4205109750 |  | 0110.03-2009-4205109750-С-051 | Куруч Петр Иванович | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32, офис 209 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Здание АБК, филиал ООО «Энергосеть, г.Полысаево. | Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Лобастова Н.О. – ведущий специалист отдела Контроля СРО НП «ГКС» Филиппов А.М. – главный инженер ООО «Эпсилон» | акт проверки № 94-к от 10.12.2010г. | 15.02.2010г.
9 | 13.12.2010г. | ООО "Электромонтажник" 4205024987 |  | 0037.03-2009-4205024987-С-051 | Крум Виктор Филиппович | 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, д. 147 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: Школа №5, г.Кемерово | Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Лобастова Н.О. – ведущий специалист отдела Контроля СРО НП «ГКС» Щекочихин А.А. – представитель ООО «КАЙМ» | акт проверки № 95-к от 13.12.2010г. | 15.02.2011г.
10 | 14.12.2010г. | ООО "ПРОФСТРОЙ" 4212027788 |  | 0049.02-2009-4212027788-С-051 | Андреенко Валерий Петрович | 652509, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д. 51 | 1. По месту нахождения организации. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Захарова Е.Ф. – инженер по ОТ и ТБ ООО «ЭкоСтрой ЛК» | акт проверки № 96-к от 14.12.2010г. | 01.03.2011г.
11 | 16.12.2010г. | ООО "НК-Ремстрой" 4218100995 |  | 0099.03-2009-4218100995-С-051 | Воронов Павел Сергеевич | 654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, д. 14 654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, д. 35, корп. 3 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: г. Новокузнецк, Абагурский филиал ОАО «Евразруда», капитальный ремонт вакуумного фильтра. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Тимошенко А.В. - начальник комплекса ООО «НОЛЕКОН-МОНТАЖ» | акт проверки № 97-к от 16.12.2010г. | 10.02.2011г. | Устранены Вх.№ГКС- 1177 от 23.12.2010г.
12 | 17.12.2010г. | ООО "Жилищный трест" 4211017297 |  | 0129.02-2009-4211017297-С-051 | Бархатова Елена Валерьевна | 652723, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. 50 лет Города, д. 39 | 1. По месту нахождения организации. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки № 98-к от 17.12.2010г. | 01.03.2011г.
13 | 20.12.2010г. | ООО "СтройКом" 4205183730 |  | 0019.03-2009-4205183730-С-051 | Игнатьев Николай Леонидович | 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя , д. 13 А | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: г. Кемерово, м-н №14, жилой дом № 65 | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки № 99-к от 20.12.2010г. | 01.02.2011г.
14 | 21.12.2010г. | ОАО "КемВод" 4205002327 |  | 0043.04-2009-4205002327-С-051 | Васёв Александр Леонидович | 650000, г. Кемерово, ул. Кирова, д. 11 | 1. По месту нахождения организации. | Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Лобастова Н.О. – ведущий специалист отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки № 100-к от 21.12.2010г. | 01.02.2011г.
15 | 23.12.2010г. | ООО "Взлет-Кузбасс" 4220020095 |  | 0062.02-2009-4220020095-С-051 | Мельтенисов Николай Михайлович | 654029, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, д. 67 | 1. По месту нахождения организации. 2. На объекте строительства: ЗСМК, сбросный канал шламохранилища, оборудование средствами измерения | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» Сергеев С.В. – начальник отдела контроля качества ООО «ОК «Сибшахтострой» | акт проверки № 101-к от 23.12.2010г. | 22.02.2011г.
16 | 24.12.2010г. | ООО "СИБПРОМСТРОЙ" 4238016188 |  | СРО-С-051-4238016188-0121-01 | Калугин Александр Николаевич | 654211, Кемеровская область, Новокузнецкий район, пос. Металлургов, ул. Центральная, д. 98 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Дружбы, 58-112 | 1. По месту нахождения организации. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки № 102-к от 24.12.2010г. | 18.02.2011г.
17 | 27.12.2010г. | ООО "Научно-производственное предприятие "ШАХТПОЖСЕРВИС" 4208010566 |  | 0038.02-2009-4208010566-С-051 | Шалаев Виктор Сергеевич | 650000, г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 6 | 1. По месту нахождения организации. | Голикова Е.П. – начальник отдела Контроля СРО НП «ГКС» Ермолаев А.К. – зам. начальника отдела Контроля СРО НП «ГКС» | акт проверки № 103-к от 27.12.2010г. | 15.02.2011г.
Генеральный директор СРО НП "ГЛАВКУЗБАССТРОЙ" И.А. Кузеванова